2024年工作要点

2024年，学校工作的总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握立德树人根本任务，聚焦全省职业教育工作要点，坚持“目标坚定、手段多元、过程可控、绩效关联”的总思路，抢抓新一轮“双高计划”申报和省域现代职教体系新模式试点机遇，以职教本科争创为引领，锚定“双高校”目标，统一思想，凝聚合力，谋划好、落实好关键性、引领性重点项目，全面谱写高质量发展新篇章。

一、落实全环境立德树人任务，构建“1412”创育融合体

1.健全立德树人落实机制。以“大思政课”为抓手，加强全环境立德树人体系建设，深化实施“时代新人铸魂工程”。构建“1412”创育融合体，进一步推进师生“双回归”行动，加强学生成长导师（辅导员、班主任）和学业导师协同育人。深化“三全育人”体制机制，坚持五育并举，创新育人举措，形成省级及以上相关工作成果至少1项。持续提升思想育人、实践育人质量，与三涧溪村共建“大思政课建设/社会实践服务”基地，提升数字科技助力乡村振兴等品牌引领力。当年共青团工作领域获得省级及以上奖项3项，其中国家级1项。

2.提升教育教学水平和人才培养质量。加强有组织教研活动，成立课程教材建设、教师教学能力、教学成果、重点教研课题、重大项目五个工作专班，不断提升教育教学重点领域的教科研和建设水平；提升职业教育教学改革研究水平，立项省级职业教育教学改革研究项目3项以上；持续推进书证融通教学改革，年内920人次以上获取职业技能等级证书（1+X证书），94%以上的毕业生获取职业资格证书；组织做好专升本辅导和考试工作，2025届毕业生专升本升学率不低于24%。当年在校生体质健康测试合格率达到96%。

3.加强课程、教材建设。大力开展金专（专业）、金课（课程）、金师（师资）、金地（实践基地）和金教材（教材）建设，全面提升学校教育教学的质量和适应性。出台学校《“金课堂”实施方案》，组织实施学校“金课”认定与课程思政达标工作，认定和建设第一批校级“金课”10门以上、课程思政达标课程140门以上；出台学校《劳动教育实施方案》，开设特色劳动课程，切实提高劳动育人成效。校企合作开发并正式出版教材数不少于11本，校企合作开发课程数突破230门，数字化教学资源开发达3794GB。

4.推进招生就业良性循环。落实2024年招生工作方案，做好单招、综招、夏季统招等相关工作。立项“3+2”职业教育对口贯通分段培养试点专业10个以上，立项初中后五年制高等职业教育专业点30个以上，实现生源质量再提高。加强就业指导和服务，访企拓岗，毕业生毕业半年后就业率（创业率）不低于97%。

5.构建“12345”高质量学生工作体系。大力推进“一站式”学生社区建设，争创山东省星级公寓。深入开展辅导员素质能力提升行动。做好“e智学工”综合服务平台建设，协同抓好制度建设和信息化水平提升。扎实推进学生综合素质评价改革。打造“一体化”心理育人和“发展型”资助育人工作模式，用好学生服务大厅，全面提升管理服务水平。形成省级及以上相关工作成果至少3项。

二、促进办学提质升级，积极培育国家级成果

6.加强国家级成果培育力度。鼓励各院部、各部门，积极承担国家级成果培育重任，力争当年获得学生技能竞赛、创新创业类竞赛国家级一等奖1项，整体4项；成功立项全国党建“双创”项目1项；承办职业技能类、创新创业类竞赛国家级1项；完成国家职业教育教师团队（现代通信技术专业教学团队）项目验收；持续建设国家级游戏艺术设计专业教学资源库；作为联合牵头单位，完成全国互联网产品定制开发与数字商务产教融合共同体、全国嵌入式系统行业产教融合共同体的年度建设任务；与联合主持单位持续推进中高本国家级电子商务专业教学资源库课程建设项目的建设任务。

7.持续推进现代职业教育体系建设改革11项重点任务。结合“双高”创建指标，在高水平专业群、教师教学能力大赛、职业教育数字化建设、高水平教师教学创新团队、职业院校学生技能大赛、科学研究成果、科技成果转化等方面取得国家级标志性成果突破。

8.形成“大宣传”工作机制。强化全员宣传意识，同步推进学校的新闻信息高层次发表和高平台发声，年度内完成国家级报刊2-3篇的发表任务，在省级及以上媒体平台完成外宣800篇次以上。

三、推进产教深度融合，对接产业链强化“一条龙”专业群链建设

9.专业群链对接产业链。以“电子为基，信息为用，立足工信，服务数经”为专业体系建设思路，紧密对接新一代信息技术产业链，调整专业结构，实现跨系融合，加快建设“一条龙”八大专业群。加快高水平专业群改革，完成第二批山东省高水平专业群项目验收。

10.专业匹配产业。落实《山东省教育厅关于优化职业教育专业设置的指导意见》（鲁教职发〔2023〕1号），积极对接重大战略和产业需求布局专业、主动增设新兴紧缺产业相关专业、坚决裁撤滞后过剩专业、强化传统专业数字化升级改造情况，实现专业与产业匹配度100%。校企共建专业数突破20个，订单培养在校生不少于1500人，年内合作企业（含事业单位等）接收实习学生数大于5210人。

11.深入开展混合所有制办学。坚持“产业园、大企业带动，校企深度融合”思路，对接龙头企业合作建设产业学院7个，深入开展实质性合作，培养适应和引领现代产业发展的高素质技术技能人才；校企合作机构或项目不少于7个。

12.加强校内生产性实训基地建设。引产入校，通过整体规划设计，保证实训中心建设的前瞻性、实用性和扩展性，做到各部分相互衔接、功能互补，通过合理扩大实训基地规模，优化资源配置，校内生产性实训基地数量达136个，实现生均共建共享生产性实训基地工位数大于1.58个；力争获批发改委“以旧换新”项目；成功申报省级开放型产教融合实践中心1项，推动我校教育教学高质量发展。

13.举办山东省电子信息产教融合创新发展论坛。牵头组织山东电子学会职业教育专委会换届、山东省电子信息职业教育专业建设指导委员会改组行指委及换届，召开信创市域联合体、自主智能控制市域联合体成立大会。

四、建设高水平人才队伍，加大高层次人才引育留用力度

14.引育高层次人才。多措并举引育与本校开设专业相关的具有高级工程师、高级会计师等非教师系列高级技术职称的人才、高层次技能人才以及具有博士学位高层次人才不少于18人。入选省级及以上教学名师（含青年技能名师）和首席技师、技术技能大师、技术能手等高层次技术技能人才不少于4人，力争国家级1人。聘用行业企业首席技师、省技术技能大师、省技术能手、鲁班首席工匠、齐鲁大工匠、齐鲁工匠、非遗传承人等高层次技术技能人才不少于39人。

15.培育教师创新团队。入选教师教学创新团队、青年创新团队、“技能大师”工作室、齐鲁技能大师特色工作站等省级及以上团队数量不少于2个，力争1个国家级突破。“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研”，组织2024年校级教师教学能力比赛，选拔优秀队伍参加省赛，力争获得省级及以上奖项3项，其中国家级1项。

五、服务高质量发展，科研和社会服务提质增效双破千万

16.提质科学研究。积极服务区域经济高质量发展，立项省部级以上科研项目1-2项，省级以上科学技术奖项、社会科学优秀成果奖1-2项，力争获批国家及省级、市级科研创新平台。技术服务到款额达到1000万元，专利转化达到200万元。

17.增效继续教育。新增继续教育专科层次招生专业2个，遴选校外教学点1-3家，进一步探讨与本科院校继续教育共建协同创新模式。多渠道拓展培训业务，完成6期高端装备制造企业数字化转型培训，2期退伍军人技能培训，社会培训收入达到1000万元。成立校友联谊工作会，共建校友产教融合实训基地，开展校友工作论坛1-2次。

18.高标准做好春季高考相关工作。组织完成2024年数字媒体类春季高考命题、监考、阅卷工作，总结经验，示范推广，打造省级工作标杆。

19.召开“乡村振兴与职业教育高质量发展”培训研讨会。与三涧溪村深度合作，联合召开培训研讨会，以数字赋能乡村振兴，乡村服务人才培养，充分协调“校村行政企”资源，打造“行走的党建”，进一步提升学校知名度和美誉度。

20.提升和平校区合作效能。依托和平校区对外合作开发，完成与中国电子共建信创产业学院、产教融合实践基地和多功能性综合培训交流中心建设。

六、推进高水平对外合作办学，参建海外“班·墨学院”

21.积极开展多元化中外合作办学。做好现有3个中外合作办学项目运维；打通学生国（境）外专升本渠道，新增与国外高水平大学“3+1”联合培养项目1项；积极推进中外合作办学机构申报。

22.做好“班·墨学院”及海外学院建设。持续推进中国-马来西亚班墨学院（用友公司）建设，在专业标准、课程标准、资源建设、培训效益上取得明显成效，打造中国职业教育“走出去”知名品牌；承接“走出去”中资企业海外员工教育培训，积极参与中国-蒙古海外职业学院（乌兰巴托校区）建设，完成2024年度线下教学56学时的授课任务；开展中文+职业技能培训不少于100人次；积极推动各二级学院主导或参与制定国际职业教育标准，完成7个核心专业双语人才培养方案的制订。

23.积极组织师生国际交换和访学。学校专任教师国（境）外访学三个月及以上不少于18人次，学生到国（境）外交流一学期及以上不少于5人次，国（境）外教师来访三个月及以上不少于2人次，接受国（境）外学生来华研学不少于20人次。

七、提升治理效能，办学质量考核排名大幅提升

24.全面推进依法治校。推进习近平法治思想融入学校法治制度体系，以山东省依法治校示范学校创建为目标，落实学校总法律顾问制度，出台《全面加强学校法治工作指导意见》《山东省依法治校示范校创建实施方案》。修订学校《合同管理办法》，集中开展“合同清理专项整治行动”。组织开展学宪法讲宪法系列活动，获得省级及以上奖项2项。

25.构建一体化考核体系。按照“五位一体、上下贯通”的原则，对标全省高职院校办学质量考核、省属高职院校绩效考核指标体系及“双高校”申报要求，重新修订院部与部门年度考核办法、聘期考核办法、工作人员年度考核办法和岗位评聘办法等制度文件，明确指标，凸显量化，争取省办学质量考核成绩排名大幅度提升。

26.加强财务管理。多渠道筹措资金，争取地方政府债券资金、强国项目专项资金支持；制定激励政策措施，提高学校社会服务、社会培训、科研成果转化等相关收入。积极参与财政部门信息化试点，进一步发挥学校财务信息化工作示范引领作用。全面加强预算管理，完善预算支出标准，硬化预算约束，打造全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

27.加强质量管理及诊改工作。充分发挥质量管理信息平台作用，结合部门职责重新修订工作任务书，完善年度各层面指标体系，持续推进学校、院部部门、专业、课程、教师、学生等诊改主体的诊改工作。高质量填报人才培养状态数据平台、教育统计数据平台，编制年度质量报告。

28.开展专项内部审计。按时完成省教育厅部署的2021-2023年度学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制建立落实情况专项内部审计工作。

29.提升资产配置水平。对学校的资产情况进行全面清理和清查，做到账、物相符，账、卡相符，标签上物，为资产管理提供完整、真实、准确的数据。高质量完成省属高校国有资产管理绩效评价抽评复核工作，力争2025年绩效评价达到优秀档次。

八、加强办学条件保障，大力改善教学生活环境

30.优化教学基础设施。改造实训楼一至三区内部地面，铺设大理石地面4000平方米；封装裸漏区域，总面积3000平方米；粉刷内外墙面，总面积640000平方米；改造供暖设施，受益面积36684平方米；整体装修阶梯合堂教室，改造门窗灯扇，更换桌椅3800套。

31.完善学生公寓配备。更换改造1-10号学生公寓楼智能控电设备。封装1、2、4、5、7、8号学生公寓楼阳台；安装学生公寓空调1500余台。

32.提升校园整体环境。完成校园内各主干道、学生生活区及实训场所广场等沥青铺路28000平方米。积极推动校园生态绿化项目建设，完成校友公园一期道路铺设和精选绿植的种植，建设银杏林1620平方米，开辟学生休闲活动草坪5400平方米。改造校园东北角荒地7900平方米，打造学生劳动实践基地和师生生态种植园，为师生营造优美、舒适的学习和生活环境。

33.开发基建项目。力争九月份开工建设信息技术产教融合实训中心项目，年底完成主体工程建设，本年度完成项目总工程量的40%。完成大学生综合服务中心及学生宿舍11、12号学生公寓楼立项。

34.建设智慧教育示范校。完成2024年建设任务，成立信息化工作专班，推进信息系统的整合和应用；总结教育信息化建设成果；完善数据中心建设；开展数据治理；推动IPv6校园网建设及应用；推动智慧课堂建设和虚拟仿真基地建设。完成站群管理系统建设，积极申报信息化标杆院校。网络教学覆盖率达到100%。

九、构筑校园安全屏障，提升校园安全防护能力

35.强化意识形态安全工作。强化各基层党组织、各院部、各部门意识形态工作责任意识。本年度党委（总支）专题研究意识形态工作不少于2次，开展校内意识形态巡察和阵地自查检查工作。加强课堂、教材、图书、学生社团的意识形态工作审核，严格落实“三审三校”和“一会一报”制度。加强教育舆情研判预防预警，定期开展舆情应急演练，妥善应对处置各类舆情。做好民族宗教工作，铸牢中华民族共同体意识。

36.筑牢校园安全、维稳底线。完成“校园天眼”平台建设，实现学校现有视频监控网络打通、资源汇聚，安全治理信息实时上报，全方位提高校园的安全防护能力。完成校园消防报警系统整体改造。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，进一步明确责任分工，做好安全隐患排查整治，杜绝安全事故发生，保障师生生命安全。

37.加强校外安全管理。加强实习管理，严格落实岗位实习监督机制。做好师生节假日出行、寒暑假安全教育，发挥家校联动机制，避免出现意外伤亡事件。

十、党建领航，切实加强党对学校工作的全面领导

38.持续强化科学理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，强化创新理论武装，全面落实“第一议题”制度。

39.着力提升党建工作质量。持续巩固深化基层党组织标准化规范化建设，开展党建“双创”项目建设，争取新增国家级项目1个，获批省级项目1-2个；加强教师党支部书记“双带头人”工作室建设。

40.加强干部队伍建设。根据学校机构设置调整，按照人适其岗，人尽其才的原则进行干部选拔、轮岗、调配，打造业务精湛、作风硬朗、思想解放、洁身自好、勇于担当的干部队伍。

41.加强师风师德建设。实施教师思想政治引领专项行动，每月组织思想政治教育活动不少于1次。狠抓新时代教师职业行为十项准则落实落地，每学期组织集中学习不少于1次。

42.全面创建文明校园。大力弘扬社会主义核心价值观，积极开展新时代文明实践活动，进一步凝练学校办学特色，丰富和发展学校精神文化、核心文化、理念文化，持续推进学校精神、教风和校园景观名征集工作，结合实际开展校园文化景观、文化产品的整体规划设计和改造，建设绿色校园、无烟校园、节能校园，以高质量文明创建水平入选第四届省级文明校园。

43.深入推进全面从严治党。围绕中心大局开展政治监督，扎实开展党纪学习教育，深化廉政风险排查整治，以全面从严治党新成效引领保障学校事业高质量发展。

附件：2024年工作要点任务分解表

附件

2024年工作要点任务分解表

| 序号 | 事项 | 工作要点内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 落实全环境立德树人任务，构建“1412”创育融合体 | 1.以“大思政课”为抓手，加强全环境立德树人体系建设，深化实施“时代新人铸魂工程”。 | 宣传统战部 学生工作处 |
|  |  | 2.构建“1412”创育融合体，进一步推进师生“双回归”行动，加强学生成长导师（辅导员、班主任）和学业导师协同育人。 | 学生工作处 |
|  |  | 3.深化“三全育人”体制机制，坚持五育并举，创新育人举措，形成省级及以上相关工作成果至少1项。 | 学生工作处 |
|  |  | 4.持续提升思想育人、实践育人质量，与三涧溪村共建“大思政课建设/社会实践服务”基地，提升数字科技助力乡村振兴等品牌引领力。当年共青团工作领域获得省级及以上奖项3项，其中国家级1项。 | 团委 思想政治课教学部 |
|  |  | 5.加强有组织教研活动，成立课程教材建设、教师教学能力、教学成果、重点教研课题、重大项目五个工作专班，不断提升教育教学重点领域的教科研和建设水平。 | 教务处 |
|  |  | 6.提升职业教育教学改革研究水平，立项省级职业教育教学改革研究项目3项以上。 | 教务处 |
|  |  | 7.持续推进书证融通教学改革，年内920人次以上获取职业技能等级证书（1+X证书），94%以上的毕业生获取职业资格证书。 | 教务处 继续教育与培训部 |
|  |  | 8.组织做好专升本辅导和考试工作，2025届毕业生专升本升学率不低于24%。当年在校生体质健康测试合格率达到96%。 | 教务处 基础教学部 各二级学院 |
|  |  | 9.大力开展金专（专业）、金课（课程）、金师（师资）、金地（实践基地）和金教材（教材）建设，全面提升学校教育教学的质量和适应性。 | 教务处 |
|  |  | 10.出台学校《“金课堂”实施方案》，组织实施学校“金课”认定与课程思政达标工作，认定和建设第一批校级“金课”10门以上、课程思政达标课程140门以上。 | 教务处 |
|  |  | 11.出台学校《劳动教育实施方案》，开设特色劳动课程，切实提高劳动育人成效。 | 教务处 |
|  |  | 12.校企合作开发并正式出版教材数不少于11本，校企合作开发课程数突破230门，数字化教学资源开发达3794GB。 | 教务处 各二级院部 |
|  |  | 13.落实2024年招生工作方案，做好单招、综招、夏季统招等相关工作。 | 招生与就业指导处 |
|  |  | 14.立项“3+2”职业教育对口贯通分段培养试点专业10个以上，立项初中后五年制高等职业教育专业点30个以上，实现生源质量再提高。 | 教务处 |
|  |  | 15.加强就业指导和服务，访企拓岗，毕业生毕业半年后就业率（创业率）不低于97%。 | 招生与就业指导处 |
|  |  | 16.构建“12345”高质量学生工作体系。大力推进“一站式”学生社区建设，争创山东省星级公寓。深入开展辅导员素质能力提升行动。做好“e智学工”综合服务平台建设，协同抓好制度建设和信息化水平提升。扎实推进学生综合素质评价改革。打造“一体化”心理育人和“发展型”资助育人工作模式，用好学生服务大厅，全面提升管理服务水平。形成省级及以上相关工作成果至少3项。 | 学生工作处 |
| 二 | 促进办学提质升级，积极培育国家级成果 | 17.力争当年获得学生技能竞赛、创新创业类竞赛国家级一等奖1项，整体4项。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 18.成功立项全国党建“双创”项目1项。 | 组织人事处 |
|  |  | 19.承办职业技能类、创新创业类竞赛国家级1项。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 20.完成国家职业教育教师团队（现代通信技术专业教学团队）项目验收。 | 教务处 相关二级学院 |
|  |  | 21.持续建设国家级游戏艺术设计专业教学资源库。 | 数字创意学院 |
|  |  | 22.作为联合牵头单位，完成全国互联网产品定制开发与数字商务产教融合共同体、全国嵌入式系统行业产教融合共同体的年度建设任务。 | 相关二级学院 |
|  |  | 23.与联合主持单位持续推进中高本国家级电子商务专业教学资源库课程建设项目的建设任务。 | 数字商务学院 |
|  |  | 24.持续推进现代职业教育体系建设改革11项重点任务。结合“双高”创建指标，在高水平专业群、教师教学能力大赛、职业教育数字化建设、高水平教师教学创新团队、职业院校学生技能大赛、科学研究成果、科技成果转化等方面取得国家级标志性成果突破。 | 教务处 各二级院部 |
|  |  | 25.强化全员宣传意识，同步推进学校的新闻信息高层次发表和高平台发声，年度内完成国家级报刊2-3篇的发表任务，在省级及以上媒体平台完成外宣800篇次以上。 | 宣传统战部 |
| 三 | 推进产教深度融合，对接产业链强化“一条龙”专业群链建设 | 26.以“电子为基，信息为用，立足工信，服务数经”为专业体系建设思路，紧密对接新一代信息技术产业链，调整专业结构，实现跨系融合，加快建设“一条龙”八大专业群。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 27.加快高水平专业群改革，完成第二批山东省高水平专业群项目验收。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 28.落实《山东省教育厅关于优化职业教育专业设置的指导意见》（鲁教职发〔2023〕1号），积极对接重大战略和产业需求布局专业、主动增设新兴紧缺产业相关专业、坚决裁撤滞后过剩专业、强化传统专业数字化升级改造情况，实现专业与产业匹配度100%。 | 教务处 |
|  |  | 29.校企共建专业数突破20个，订单培养在校生不少于1500人，年内合作企业（含事业单位等）接收实习学生数大于5210人。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 30.坚持“产业园、大企业带动，校企深度融合”思路，对接龙头企业合作建设产业学院7个，深入开展实质性合作，培养适应和引领现代产业发展的高素质技术技能人才；校企合作机构或项目不少于7个。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 31.引产入校，通过整体规划设计，保证实训中心建设的前瞻性、实用性和扩展性，做到各部分相互衔接、功能互补，通过合理扩大实训基地规模，优化资源配置，校内生产性实训基地数量达136个，实现生均共建共享生产性实训基地工位数大于1.58个。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 32.力争获批发改委“以旧换新”项目。 | 教务处 |
|  |  | 33.成功申报省级开放型产教融合实践中心1项，推动我校教育教学高质量发展。 | 教务处 |
|  |  | 34.牵头组织山东电子学会职业教育专委会换届、山东省电子信息职业教育专业建设指导委员会改组行指委及换届，召开信创市域联合体、自主智能控制市域联合体成立大会。 | 继续教育与培训部 相关二级学院 |
| 四 | 建设高水平人才队伍，加大高层次人才引育留用力度 | 35.多措并举引育与本校开设专业相关的具有高级工程师、高级会计师等非教师系列高级技术职称的人才、高层次技能人才以及具有博士学位高层次人才不少于18人。 | 组织人事处 各二级院部 |
|  |  | 36.入选省级及以上教学名师（含青年技能名师）和首席技师、技术技能大师、技术能手等高层次技术技能人才不少于4人，力争国家级1人。 | 教务处 |
|  |  | 37.聘用行业企业首席技师、省技术技能大师、省技术能手、鲁班首席工匠、齐鲁大工匠、齐鲁工匠、非遗传承人等高层次技术技能人才不少于39人。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 38.入选教师教学创新团队、青年创新团队、“技能大师”工作室、齐鲁技能大师特色工作站等省级及以上团队数量不少于2个，力争1个国家级突破。 | 教务处 相关二级学院 |
|  |  | 39.“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研”，组织2024年校级教师教学能力比赛，选拔优秀队伍参加省赛，力争获得省级及以上奖项3项，其中国家级1项。 | 教务处 相关二级院部 |
| 五 | 服务高质量发展，科研和社会服务提质增效双破千万 | 40.积极服务区域经济高质量发展，立项省部级以上科研项目1-2项，省级以上科学技术奖项、社会科学优秀成果奖1-2项，力争获批国家及省级、市级科研创新平台。 | 科研中心 |
|  |  | 41.技术服务到款额达到1000万元，专利转化达到200万元。 | 科研中心 各二级院部 |
|  |  | 42.新增继续教育专科层次招生专业2个，遴选校外教学点1-3家，进一步探讨与本科院校继续教育共建协同创新模式。 | 继续教育与培训部 |
|  |  | 43.多渠道拓展培训业务，完成6期高端装备制造企业数字化转型培训，2期退伍军人技能培训，社会培训收入达到1000万元。 | 继续教育与培训部 各二级院部 |
|  |  | 44.成立校友联谊工作会，共建校友产教融合实训基地，开展校友工作论坛1-2次。 | 继续教育与培训部 |
|  |  | 45.组织完成2024年数字媒体类春季高考命题、监考、阅卷工作，总结经验，示范推广，打造省级工作标杆。 | 教务处 数字创意学院 |
|  |  | 46.与三涧溪村深度合作，联合召开培训研讨会，以数字赋能乡村振兴，乡村服务人才培养，充分协调“校村行政企”资源，打造“行走的党建”，进一步提升学校知名度和美誉度。 | 思想政治课教学部 |
|  |  | 47.依托和平校区对外合作开发，完成与中国电子共建信创产业学院、产教融合实践基地和多功能性综合培训交流中心建设。 | 继续教育与培训部 |
| 六 | 推进高水平对外合作办学，参建海外“班·墨学院” | 48.做好现有3个中外合作办学项目运维。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 49.打通学生国（境）外专升本渠道，新增与国外高水平大学“3+1”联合培养项目1项。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 50.积极推进中外合作办学机构申报。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 51.持续推进中国-马来西亚班墨学院（用友公司）建设，在专业标准、课程标准、资源建设、培训效益上取得明显成效，打造中国职业教育“走出去”知名品牌。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 52.承接“走出去”中资企业海外员工教育培训，积极参与中国-蒙古海外职业学院（乌兰巴托校区）建设，完成2024年度线下教学56学时的授课任务。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 53.开展中文+职业技能培训不少于100人次。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 54.积极推动各二级学院主导或参与制定国际职业教育标准，完成7个核心专业双语人才培养方案的制订。 | 国际交流与合作部 |
|  |  | 55.学校专任教师国（境）外访学三个月及以上不少于18人次，学生到国（境）外交流一学期及以上不少于5人次，国（境）外教师来访三个月及以上不少于2人次，接受国（境）外学生来华研学不少于20人次。 | 国际交流与合作部 |
| 七 | 提升治理效能，办学质量考核排名大幅提升 | 56.推进习近平法治思想融入学校法治制度体系，以山东省依法治校示范学校创建为目标，落实学校总法律顾问制度，出台《全面加强学校法治工作指导意见》《山东省依法治校示范校创建实施方案》。 | 办公室 |
|  |  | 57.修订学校《合同管理办法》，集中开展“合同清理专项整治行动”。 | 办公室 |
|  |  | 58.组织开展学宪法讲宪法系列活动，获得省级及以上奖项2项。 | 办公室 |
|  |  | 59.按照“五位一体、上下贯通”的原则，对标全省高职院校办学质量考核、省属高职院校绩效考核指标体系及“双高校”申报要求，重新修订院部与部门年度考核办法、聘期考核办法、工作人员年度考核办法和岗位评聘办法等制度文件，明确指标，凸显量化，争取省办学质量考核成绩排名大幅度提升。 | 组织人事处 |
|  |  | 60.多渠道筹措资金，争取地方政府债券资金、强国项目专项资金支持；制定激励政策措施，提高学校社会服务、社会培训、科研成果转化等相关收入。 | 财务处 |
|  |  | 61.积极参与财政部门信息化试点，进一步发挥学校财务信息化工作示范引领作用。 | 财务处 |
|  |  | 62.全面加强预算管理，完善预算支出标准，硬化预算约束，打造全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。 | 财务处 |
|  |  | 63.充分发挥质量管理信息平台作用，结合部门职责重新修订工作任务书，完善年度各层面指标体系，持续推进学校、院部部门、专业、课程、教师、学生等诊改主体的诊改工作。 | 质量管理处 |
|  |  | 64.高质量填报人才培养状态数据平台、教育统计数据平台，编制年度质量报告。 | 质量管理处 |
|  |  | 65.按时完成省教育厅部署的2021 至 2023 年度学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制建立落实情况专项内部审计工作。 | 质量管理处 |
|  |  | 66.对学校的资产情况进行全面清理和清查，做到账、物相符，账、卡相符，标签上物，为资产管理提供完整、真实、准确的数据。 | 资产管理处 |
|  |  | 67.高质量完成省属高校国有资产管理绩效评价抽评复核工作，力争2025年绩效评价达到优秀档次。 | 资产管理处 |
| 八 | 加强办学条件保障，大力改善教学生活环境 | 68.优化教学基础设施。改造实训楼一至三区内部地面，铺设大理石地面4000平方米。封装裸漏区域，总面积3000平方米；粉刷内外墙面，总面积640000平方米；改造供暖设施，受益面积36684平方米；整体装修阶梯合堂教室，改造门窗灯扇，更换桌椅3800套。 | 总务处 |
|  |  | 69.完善学生公寓配备。更换改造1-10号学生公寓楼智能控电设备。封装1、2、4、5、7、8号学生公寓楼阳台；安装学生公寓空调1500余台。 | 总务处 |
|  |  | 70.完成校园内各主干道、学生生活区及实训场所广场等沥青铺路28000平方米。积极推动校园生态绿化项目建设，完成校友公园一期道路铺设和精选绿植的种植，建设银杏林1620平方米，开辟学生休闲活动草坪5400平方米。改造校园东北角荒地7900平方米，打造学生劳动实践基地和师生生态种植园，为师生营造优美、舒适的学习和生活环境。 | 总务处 |
|  |  | 71.力争九月份开工建设信息技术产教融合实训中心项目，年底完成主体工程建设，本年度完成项目总工程量的40%。 | 总务处 |
|  |  | 72.完成大学生综合服务中心及学生宿舍11、12号学生公寓楼立项。 | 总务处 |
|  |  | 73.完成2024年智慧教育示范校建设任务，成立信息化工作专班，推进信息系统的整合和应用；总结教育信息化建设成果；完善数据中心建设；开展数据治理；推动IPv6校园网建设及应用；推动智慧课堂建设和虚拟仿真基地建设。完成站群管理系统建设，积极申报信息化标杆院校。 | 网络信息中心 |
|  |  | 74.网络教学覆盖率达到100%。 | 教务处 |
| 九 | 构筑校园安全屏障，提升校园安全防护能力 | 75.强化各基层党组织、各院部、各部门意识形态工作责任意识。本年度党委（总支）专题研究意识形态工作不少于2次，开展校内意识形态巡察和阵地自查检查工作。 | 宣传统战部 |
|  |  | 76.加强课堂、教材、图书、学生社团的意识形态工作审核，严格落实“三审三校”和“一会一报”制度。 | 宣传统战部 |
|  |  | 77.加强教育舆情研判预防预警，定期开展舆情应急演练，妥善应对处置各类舆情。 | 宣传统战部 |
|  |  | 78.做好民族宗教工作，铸牢中华民族共同体意识。 | 宣传统战部 |
|  |  | 79.完成“校园天眼”平台建设，实现学校现有视频监控网络打通、资源汇聚，安全治理信息实时上报，全方位提高校园的安全防护能力。 | 安全保卫处 |
|  |  | 80.完成校园消防报警系统整体改造。 | 安全保卫处 |
|  |  | 81.继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，进一步明确责任分工，做好安全隐患排查整治，杜绝安全事故发生，保障师生生命安全。 | 安全保卫处 学生工作处 各二级学院 |
|  |  | 82.加强实习管理，严格落实岗位实习监督机制。 | 教务处 各二级学院 |
|  |  | 83.做好师生节假日出行、寒暑假安全教育，发挥家校联动机制，避免出现意外伤亡事件。 | 安全保卫处 学生工作处 各二级学院 |
| 十 | 党建领航，切实加强党对学校工作的全面领导 | 84.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，强化创新理论武装，全面落实“第一议题”制度。 | 宣传统战部 组织人事处 办公室 |
|  |  | 85.持续巩固深化基层党组织标准化规范化建设，开展党建“双创”项目建设，争取新增国家级项目1个，获批省级项目1-2个。 | 组织人事处 |
|  |  | 86.加强教师党支部书记“双带头人”工作室建设。 | 组织人事处 |
|  |  | 87.根据学校机构设置调整，按照人适其岗，人尽其才的原则进行干部选拔、轮岗、调配，打造业务精湛、作风硬朗、思想解放、洁身自好、勇于担当的干部队伍。 | 组织人事处 |
|  |  | 88.实施教师思想政治引领专项行动，每月组织思想政治教育活动不少于1次。 | 组织人事处 |
|  |  | 89.狠抓新时代教师职业行为十项准则落实落地，每学期组织集中学习不少于1次。 | 组织人事处 |
|  |  | 90.大力弘扬社会主义核心价值观，积极开展新时代文明实践活动，进一步凝练学校办学特色，丰富和发展学校精神文化、核心文化、理念文化，持续推进学校精神、教风和校园景观名征集工作，结合实际开展校园文化景观、文化产品的整体规划设计和改造，建设绿色校园、无烟校园、节能校园，以高质量文明创建水平入选第四届省级文明校园。 | 宣传统战部 |
|  |  | 91.围绕中心大局开展政治监督，扎实开展党纪学习教育，深化廉政风险排查整治，以全面从严治党新成效引领保障学校事业高质量发展。 | 纪检监察室 |