关于组织2023年度实训基地建设校级论证会的申请

学校领导：

按照学校工作安排，截至目前有14个实训基地项目计划今年建设，总预算资金1257.0115万元，其中财政资金 1151.7215万元，计划于7月初完成招标采购，暑假期间完成施工建设，下学期开学后进行验收、付款。

目前14个项目已完成教研室、系部两级论证，相关建设材料已报送教务处汇总，教务处根据专业相关分为两组组织校级论证。电子系、智造系一组，9个项目，涉及金额747.43万元；财经系、管理系、数媒系一组，5个项目，涉及金额509.8515万元。

现教务处申请从设备采购校级评审外请专家信息建库中邀请校外专家8名，工作时间1天，专家费1000元/天，对14个实训基地项目进行分组论证。宋云波、周明、周长伦、李升论证电子系、智造系项目；张雁、张学林、曲文尧、殷晓锋论证财经系、管理系、数媒系项目。

当否，请批示。

- 教务处

- 2023年5月12日